## 開業準備
美容室 開業準備チェックリスト（時系列）
開業までにやることを時系列で並べています。「完了」欄に ✓ を入れながら進めてください。順序を飛ばすと後戻りが発生する項目には★を付けています。
完了 | やること | 時期の目安 | なぜ必要か | メモ
■ 12〜6か月前：構想と計画
□ | 開業コンセプトを言葉にする | 12か月前〜 | 客層・価格帯・立地の判断がすべてここから決まる
□ | 自己資金の把握と積み立て | 早いほど良い | ★融資審査では「貯めてきた過程」が見られる
□ | 開業資金の総額を試算する | 10か月前〜 | 物件・内装・設備・運転資金・生活費まで
□ | 事業計画書の作成 | 8か月前〜 | 融資申込みに必須。売上根拠を数字で示す
□ | ★制度融資・公庫の情報収集 | 8か月前〜 | 自治体の制度は手続きに時間がかかる。早めに窓口へ
□ | よろず支援拠点・商工会議所に相談 | 8か月前〜 | 無料。計画の第三者チェックになる
■ 6〜4か月前：物件と資金
□ | 物件探しを始める | 6か月前〜 | 良い物件は待つ価値がある
□ | ★候補物件の平面図で保健所に事前相談 | 契約前に必ず | 基準を満たせない物件を掴むと工事費が跳ね上がる
□ | ★消防署に確認（届出・内装制限） | 契約前に必ず | 内装制限がかかると費用が上がる
□ | 電気容量・給排水・換気の確認 | 契約前 | 増設できない建物もある
□ | ★契約書のドラフトを事前入手して確認 | 契約前 | 定期借家・原状回復・違約金の条項を確認
□ | 融資の申込み | 物件契約と並行 | ★契約後に融資が下りないと初期費用を失う
□ | 物件契約 | 融資の見通しが立ってから
■ 4〜2か月前：工事と準備
□ | 内装業者の選定・見積比較 | 4か月前〜 | 複数社から相見積もりを取る
□ | レイアウト設計（保健所基準を満たす） | 工事前 | 区画・面積・消毒設備の配置
□ | 設備・什器の発注 | 3か月前〜 | 納期を確認。シャンプー台は特に
□ | 材料・備品の仕入先を決める | 3か月前〜 | ディーラーとの取引条件を比較
□ | 屋号・ロゴ・看板の準備 | 3か月前〜 | 屋外広告物条例の確認も
□ | スタッフの採用（雇う場合） | 3か月前〜
■ 2か月前〜開業：手続きと集客
□ | ★保健所へ美容所開設届を提出 | 開業2〜3週間前 | 検査の日程調整が必要
□ | 保健所の構造検査を受ける | 開業前 | 図面どおりか確認される
□ | 税務署へ開業届を提出 | 開業から1か月以内 | 青色申告承認申請書も同時に
□ | 都道府県税事務所への届出 | 開業後速やかに
□ | 社会保険・労働保険の手続き | スタッフを雇う場合
□ | 損害保険の加入 | 開業前 | 賠償・休業リスク
□ | ★LINE公式アカウントの開設と予約導線の準備 | 開業1か月前 | 開業後に慌てて入れるより、最初から会員化の仕組みを持つほうが楽
□ | Googleビジネスプロフィールの登録 | 開業1か月前 | 地図検索からの新規。費用がかからない
□ | ポータルサイト掲載の検討 | 開業1か月前 | 費用対効果を試算してから
□ | 近隣への挨拶 | 開業直前
□ | プレオープン（friends & family） | 開業直前 | オペレーションの確認
■ 開業後
□ | 再来店率の計測を始める | 開業月から | ★新規を追う前に「2回目」を取る
□ | 商工会議所への加入を検討 | 開業後早めに | 1年後のマル経融資（無担保・無保証人）につながる
□ | 数字を見る習慣をつける | 毎月 | 客数・単価・原価・再来店率